***ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!***

***Социальный проект***: «Интерактивный семинар – практикум: «Военно-патриотический клуб, как форма патриотической работы».

***Задача проекта*** - организовать и провести интерактивный семинар – практикум.

***Основная цель семинара*** – дать правовую, методическую, теоретическую и практическую основу для создания и успешной деятельности в муниципальных образованиях области детских, подростковых, молодёжных военно – патриотических объединений – военно – патриотических клубов.

***Основная идея социального проекта.***

Преодолеть разобщенность в среде детских, подростковых, молодёжных военно – патриотических объединений (военно – патриотических клубов) путем предоставления площадки для обмена мнениями, возможности получить необходимую правовую, методическую, теоретическую и практическую основу для создания и успешной деятельности объединений (клубов) в муниципальных образованиях области.

Системно повысить квалификацию руководителей объединений, как во время семинара, так и в дальнейшем сопровождая их деятельность через Информационно – ресурсный центр Автономной некоммерческой организации «Патриот».

Использовать Информационно – ресурсный центр АНО «Патриот» – как методическую площадку военно – патриотических объединений (военно – патриотических клубов).

***Срок реализации социального проекта***

Ноябрь 2015 года – апрель 2016 года

***Календарный план-график выполнения социального проекта:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения (календарный месяц, год)** | **Ожидаемые итоги** |
| 1 | Создание единой базы детских, подростковых, молодёжных военно – патриотических объединений (военно – патриотических клубов) области | ноябрь 2015 | Определение действующих в муниципалитетах области объединений, установление с ними контактов, привлечение к работе по организации и проведению семинара |
| 2 | Обобщение накопленного опыта по созданию и успешной деятельности военно – патриотических клубов области и регионов России. | декабрь 2015 | Подготовка материалов к семинару |
| 3 | Подготовка совместных программ для предложения участникам семинара | январь 2016 | Подготовка материалов к семинару |
| 4 | Поиск, обобщение, систематизация правовых, методических, теоретических материалов | февраль 2015 | Подготовка материалов к семинару |
| 5 | Изготовление раздаточных материалов (полиграфических, на компьютерных дисках) | март 2016 | Подготовка материалов к семинару |
| 6 | Определение времени проведения интерактивной части семинара | март – апрель 2016 | Подготовка семинара, доведение до участников форм и методов общения |
| 7 | Определение времени и места проведения семинара - практикума | март – апрель 2016 | Подготовка семинара, доведение до участников времени и места проведения семинара - практикума |
| 8 | Проведение семинара - практикума | апрель 2016 | Реализация основой цели проекта |
| 9 | Подведение итогов проведения интерактивного семинара – практикума | апрель 2016 | Определение достигнутых результатов и возможностей дальнейшего развития социального проекта после завершения его реализации |
| 10 | Размещение материалов на сайте АНО «Патриот» | апрель 2016 | Дальнейшее развитие социального проекта после завершения его реализации |

Контактные данные: т/ф 8(8112)72-71-46, почта: [patriotpskov@yandex.ru](mailto:patriotpskov@yandex.ru), сайт: [патриотпсков.рф](http://патриотпсков.рф),

Директор АНО «Патриот»: Андреев Александр Андреевич.

Контактное лицо: Брайнина Светлана Анатольевна